## Hoja1
Día | Fecha | H-total | Descipción | Horas Total | 500
1 | 2020-07-02 | 6 | Curso de Git, Github/ Instalacion de SQL SERVER / Conexión a la base de datos ACC MEX | Hrs acomuladas | 74
2 | 2020-07-03 | 6 | Documentación de 27 tablas de la base de datos | Restan | 426
3 | 2020-07-06 | 6 | Documentacion de 24 Procediminetos Almacenados de la base de datos ACC MEX TEST | Dias de trabajo | 15
4 | 2020-07-07 | 6 | Documentacion de 20 Procediminetos Almacenados de la base de datos ACC MEX TEST
5 | 2020-07-09 | 4 | Correccion de 30 Procedimientos almacenados de la base de datos ACC MEX TEST
6 | 2020-07-15 | 4 | Analisis de codigo, pruebas de codigo original, toma de decisión para rehacer el sistema de "Pantallas
7 | 2020-07-14 | 6 | Diseño de vistas para la aplicación "Pantallas" en Adobe Illustrator (MenuPrincipal)
8 | 2020-07-15 | 7 | Creacion de diseño de vistas para par el programa "Pantallas"
9 | 2020-07-16 | 4 | Configuracion de entorno de desalloro para crear interfaz grafica
10 | 2020-07-17 | 5 | Creacion de componentes necesarios para ser usados en el diseño de la interfaz
11 | 2020-07-20 | 5 | Creacion de bases para ventana Loading, ventana menu y sub ventanas para la ventana Editar datos y ventana dinamica
12 | 2020-07-21 | 6 | Capasitacion de Material Desing en C#
13 | 2020-07-22 | 5 | Creacion de diseño en Ventana Loading, Ventana Menuprincipal
14 | 2020-07-23 | 2 | Modificacion de diseño en ventana Loadin y ventana menuPrincipal
15 | 2020-07-24 | 2 | funcionalidad de Ventanas Responsivas, contornos redondeados, animacion de desvaneser de las ventanas Loading, menu principal y ventana EditarDatos