## Hoja1
Día | Fecha | H-total | Descipción
1 | 2020-07-02 | 6 | Curso de Git, Github/ Instalacion de SQL SERVER / Conexión a la base de datos ACC MEX
2 | 2020-07-03 | 6 | Documentación de 27 tablas de la base de datos
3 | 2020-07-06 | 6 | Documentacion de 24 Procediminetos Almacenados de la base de datos ACC MEX TEST
4 | 2020-07-07 | 6 | Documentacion de 20 Procediminetos Almacenados de la base de datos ACC MEX TEST
5 | 2020-07-09 | 4 | Correccion de 30 Procedimientos almacenados de la base de datos ACC MEX TEST
6 | 2020-07-15 | 4 | Analisis de codigo, pruebas de codigo original, toma de decisión para rehacer el sistema de "Pantallas
7 | 2020-07-14 | 6 | Diseño de vistas para la aplicación "Pantallas" en Adobe Illustrator (MenuPrincipal)
8 | 2020-07-15 | 7 | Creacion de diseño de vistas para par el programa "Pantallas"
9 | 2020-07-16 | 4 | Configuracion de entorno de desalloro para crear interfaz grafica | Horas Total | 500
10 | 2020-07-17 | 5 | Creacion de componentes necesarios para ser usados en el diseño de la interfaz | Hrs acomuladas | 200
11 | 2020-07-20 | 5 | Creacion de bases para ventana Loading, ventana menu y sub ventanas para la ventana Editar datos y ventana dinamica | Restan | 500
12 | 2020-07-21 | 6 | Capasitacion de Material Desing en C# | Dias de trabajo | 36
13 | 2020-07-22 | 5 | Creacion de diseño en Ventana Loading, Ventana Menuprincipal | semanas total | 5.1429
14 | 2020-07-23 | 2 | Modificacion de diseño en ventana Loadin y ventana menuPrincipal | mes total | 1.2857
15 | 2020-07-24 | 2 | funcionalidad de Ventanas Responsivas, contornos redondeados, animacion de desvaneser de las ventanas Loading, menu principal y ventana EditarDatos
16 | 2020-07-27 | 8 | Creacion de modulo de Alertas personalizadas, modificacion de diseño de iconos del menu principal
17 | 2020-07-28 | 7 | Creacion de Menu responsibo y personalizado con animaciones de la ventana_EditarDatos
18 | 2020-07-31 | 8 | Creacion de componentes de la ventana Editar datos, con material design
19 | 2020-08-03 | 7 | Creacion de tablas en los apartados de ventana Editar Datos
20 | 2020-08-04 | 6 | Creacion de componentes y distribucion de elementos dentro de la ventana_Dinamica
21 | 2020-08-05 | 7 | Documentación de código, creacion de animaciones dentro de la ventan, diseño terminado en la ventana dinamica
22 | 2020-08-06 | 3 | Eliminacion de los grupos en ventana_Dinamica y creacion de 3 Forms de agrupación en la carpeta Contenedores_VentanaDinamica
23 | 2020-08-07 | 5 | Conexión de BD e interfaces graficas / pruebas de funcionamiento y rendimiento
24 | 2020-08-10 | 7 | Retoalimentacion y analisis de metodos asincronos en c# | Horas Total | 500
25 | 2020-08-11 | 6 | Pruebas de metodos asincronos en la ventana menuPrincipal, para conexión de BD | Hrs acomuladas | 200
26 | 2020-08-12 | 8 | Implementacion de metodos asincronos en la ventanas, menuPrincipal, ventana_Dinamica, ventana_EditarDatos | Restan | 300
27 | 2020-08-13 | 4 | Creacion de Form de Loading, para la implementacion de metods asincronos | Dias de trabajo | 36
28 | 2020-08-14 | 9 | Restrocturar las ventanas menuPrincipal, ventana_Editar datos, ventana_Dinamica a metodos asincronos | semanas total | 5.1429
29 | 2020-08-15 | 4 | Creacion de nuevo diseño para ventana de carga, menuPrincipal usando el estandar de material design de Google | mes total | 1.2857
30 | 2020-08-16 | 6 | Creacion de nuevo diseño para ventana_Dinamica usando el estandar de material design de Google
31 | 2020-08-17 | 3 | Pruebas y demostracion de avance del proyecto en la empresa ACC MEX
32 | 2020-08-18 | 3 | Preparacion de documentos y firmas de tramites de residencia y ACC MEX
33 | 2020-09-03 | 6 | Creacion de modo Oscuro para las ventanas Menu principal y editar datos
34 | 2020-09-04 | 6 | Creacion de modo Oscuro para las ventana Dinamica y Linea Serial
35 | 2020-09-09 | 3 | Reunion con el aceso academico y acesor externo
36 | 2020-09-14 | 10 | Creacion de boton para capturar pantalla